## Sheet1
模块功能 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 进度 | 备注
后台借款录入审核 | 10.11 | 10.12
上架 | 10.12 | 10.12
标的列表 | 10.9 | 10.9 | 100%
标的购买 | 10.9 | 10.10 | 100% | 详情，投资，支付
我的投资列表 | 10.10 | 10.10 | 100%
我的投资详情 | 10.10 | 10.11 | 100%
后台订单列表
订单取消
定标 | 10.13 | 10.13
流标 | 10.13 | 10.13
放款 | 10.14 | 10.14 |  | 还款计划
还款 | 10.15 | 10.15 |  | 投资兑付，营销兑付